桂林市人民医院

手术室二区新增电力设施工程项目

议价文件

2024年11月25 日

目   录

第一章  议价公告	3

第二章  评分标准	7

第三章  合同条款及格式	10

第三章  技术标准和要求	16

第四章  投标文件格式	……………………………………………………………………………17

第一章  议价公告

一、采购条件

本采购项目为手术室二区新增电力设施工程（ 项目编号：BZK-2024-003），采购人（项目业主）为 桂林市人民医院  ，建设资金来自   自筹资金  （资金来源），项目出资比例为   100%  。项目已具备采购条件，现对该项目的施工进行议价。

- 项目概况与采购范围

- 1.项目名称：手术室二区新增电力设施工程

- 2.项目编号：BZK-2024-003

3.建设地点：广西壮族自治区桂林市

4.招标范围：本工程为桂林市人民医院手术室二区新增电力设施工程，位于广西壮族自治区桂林市，施工内容包括：

(1)因7楼手术室空调原来由单回路供电，供电安全可靠性不满足医院的需求，因此本次新增一个回路供电，使每个空调配电箱都由2个低压回路供电，提高供电可靠性。

(2)从人民医院5号专变低压426开关新建1条WDZA-YJY-0.6/1kV-4×120+1×70mm²电缆至手术室7楼夹层1号配电箱，电缆长度约140米；

(3)从人民医院5号专变低压416开关新建1条WDZA-YJY-0.6/1kV-4×120+1×70mm²电缆至手术室7楼夹层2号配电箱，电缆长度约140米；

(4)在医技综合楼7楼手术室设备间新建一台DSA配电箱；

(5)从人民医院5号专变低压415开关新建1条WDZA-YJY-0.6/1kV-4×120+1×70mm²电缆至手术室7楼新建DSA配电箱，电缆长度约145米；

(6)从医技综合楼负一层配电房新建500×150×2.0mm竖直桥架至医技综合楼4楼，新建桥架在电井中，桥架长度约18米；从4楼电井顶部新建CT400×150×1.5mm桥架

至医技综合楼楼顶，新建电缆桥架长度18米。在医技综合楼楼顶，沿屋顶排水沟旁边新建CT400×150×1.5mm防水桥架，桥架长度约50米。

(7)医技综合楼屋顶桥架采用水平支架固定方式，支架采用热镀锌∠50×5角钢，每付支架距地面高度为25cm，桥架安装在支架顶部，支架采用∅10×6cm膨胀螺栓固定在楼顶混凝土地面上，每副支架使用4颗膨胀螺栓固定。

(8)地下室负一层需要在混凝土墙上打孔：长550mm×宽200mm，以便桥架从配电室进入电缆竖井。在电缆竖井内1-3层顶板上需要开孔，开孔尺寸为长550mm×宽200mm；

在电缆竖井内4-8层顶板需要开孔，开孔尺寸为长450×宽180mm孔。在楼顶电缆竖井需要在混凝土墙上打孔2个，打孔尺寸为：宽450mm×高180mm。

(9)拆除及恢复7楼手术室顶的玻镁板吊顶，面积约7㎡。在原手术室玻镁板吊顶顶板上开500×500孔，共4个。

(10)医技综合楼8楼顶打孔后需要进行防水处理，保证不漏水进入电缆竖井内。

(11)对5号专变低压出线415抽屉开关、416抽屉开关、426抽屉开关进行改造，将原有塑壳开关全部更换为250A/3P开关，更换相应的连接铜线为BV-95线，更换线长度约10米；

(12)更换原电流互感器为250/5A，0.2级，每隔抽屉3只；每隔抽屉增加一块智能数显表。

5.招标控制价：309769.74元，其中暂列金额26156.77元，投标人的投标报价不得高于本项目招标控制价，否则按否决投标处理。

6.要求工期：签订合同之日起30个日历日

7.质量要求:达到国家施工验收规范合格标准。

8.标段划分：无。

9.踏勘现场：时间另行通知，现场联系人：蒙老师18977346878

三、供应商资格要求

1.国内注册【依法在市场监督管理部门（或行政审批部门）登记注册】的，具备合法资格的供应商；

2.参加本议价采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

3.本项目不接受在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、严重违法失信行为记录名单的供应商参与报价；

4.投标人具须具备电力工程施工总承包三级以上（含三级）资质或输变电工程专业承包三级以上（含三级）资质；同时具有相应有效的《承装（修、试）电力设施许可证》承装类五级以上（含五级）资质、承修类五级以上（含五级）资质、承试类五级以上（含五级）资质，同时具备有效的安全生产许可证，并在人员、设备、资金等方面具有相应的履约能力。

5.投标人拟派驻本工程的项目经理必须具有机电工程专业贰级以上（含贰级）注册建造师资格并获得有效的安全生产考核合格证（B证），且未拟派其他在建、已中标（或成交）未开工或已列为其他项目中标（或成交）候选人第一名的建造师作为项目经理。技术负责人（配备1人）：技术负责人必须具有中级及以上职称；专职安全生产管理人员（配备1人）：专职安全生产管理人员必须具有专职安全员安全生产考核合格证书（C类）。

6.本项目不接受联合体参与报价。

四、报名时间、方式及获取议价文件方式

报名时间：2024年11月25日至11月29日17:30时止，逾期报名无效。

报名方式：网上报名。请潜在供应商自行下载附件《报名表》，并按《报名表》的格式内容填写相关信息，同时附上“信用中国(www.creditchina.gov.cn)”上打印的信用查询记录，以及中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)相关信息。供应商将上述材料填写准备好后发至邮箱（glsrmyyzbb@163.com）即完成报名，否则将视为报名不成功。《报名表》要求WORD版，其他材料加盖公章后上传扫描件。

获取议价文件方式：桂林市人民医院官网（www.glrmyy.com）

- 五、议价采购活动要求

1.议价时间：议价具体时间另行通知，请报名后根据所获取的议价文件要求及时准备正式的报价文件。

本项目接受二次报价，如二次报价与投标文件第一次报价有调整，需当场提供与二次报价一致的有效报价清单（加盖投标公司公章、造价编制和审核人员签字和盖执业章）。否则视为无效二次报价，维持原报价参与评标。

2.议价地点：桂林市人民医院招标办公室（广西桂林市象山区文明路29号）

3.报价文件：

（1）报价文件组成：必须含有但不限于响应函、营业执照复印件、电力工程施工总承包或输变电工程专业承包资质证书复印件、承装（修、试）电力设施许可证复印件、安全生产许可证复印件、项目经理资格证书复印件和安全生产考核合格证（B证）、技术负责人具有中级及以上职称证书复印件、专职安全生产管理人员具有专职安全员安全生产考核合格证书复印件（C类）、法定代表人（负责人）身份证复印件、法定代表人授权书原件（委托代理时必须提供）、授权委托代理人身份证复印件、由县级以上（含县级）社会养老保险经办机构出具的供应商为委托代理人、项目经理、技术负责人、专职安全生产管理人员交纳的社保证明（最近半年至少1个月以上）复印件、供应商参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明、供应商关于政府采购活动中信用信息记录的书面声明、信用中国(www.creditchina.gov.cn)上打印的信用查询记录，以及中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)相关信息、项目报价（工程所需材料报价中需注明品牌型号，如有二次报价需提供二次报价清单，并加盖投标公司公章、造价编制和审核人员签字和盖执业章）、施工组织方案、供应商投入的项目经理未拟派其他在建、已中标（或成交）未开工或已列为其他项目中标（或成交）候选人第一名的建造师作为项目经理及供应商在人员、设备、资金等方面具有相应的施工能力和经验的承诺函（格式自拟）、施工组织方案、质量管理体系认证证书复印件（如有）、自2021年以来具有与本项目类别相同的工程项目业绩合同复印件或中标通知书复印件（如有）、联系人及电话等资料。报价文件所提供的的证照及相关证明材料必须真实有效，一经发现造假，将取消本次议价资格并追究相关法律责任！

（2）报价文件份数：正本一份，副本六份。

4.供应商应按规定的时间递交报价文件（报价文件应密封并加盖单位公章），报价文件一旦提交恕不退回，逾期不予受理。同时供应商委派参加本次议价采购活动的代表应当熟悉相关业务，否则由此引起的不利后果由供应商承担。

5.凡报名合格并获取了议价文件的供应商，视同响应承诺参与本次议价采购活动。若因故不能按期参加的，请至少于采购活动截止时间前两天以书面邮件形式（发送邮箱地址：glsrmyyzbb@163.com）告知我院招标办公室，否则，将被视为不诚信供应商，列入我院供应商黑名单，至少一年内不接受其参与我院院内的任何议价采购活动。

六、信息公告发布媒体

本次议价采购公告在桂林市人民医院官网（www.glrmyy.com）发布，对未中标人不另行告知。

七、联系方式

1.联系人：罗老师、戴老师

2.联系电话：0773-2803316

桂林市人民医院

2024年 11 月25 日

第二章  评分标准

| 序号 | 评审因素 |  |  | 评审标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 商务评审（60分） |  | 价格分 （60分） | （1）有效的投标人的投标报价范围为≤招标控制价。取所有有效投标人的投标报价算术平均值为评标基准价。 评标基准价计算方法 S=（a1+a2+…+an）÷n 式中：S---评标基准价； ai--有效投标人的投标报价（i=1，2，…，n）； N—有效投标报价的投标人个数。 （2）以等于经评审的评标基准价的投标报价为最高分60分，采用内插法计算，投标人投标报价每高于经评审的评标基准价1％的扣2分，每低于经评审的评标基准价1％的扣1分，计算出投标人的投标报价得分（最多扣60分）。 投标报价得分计算公式： ①当投标人投标报价高于经评审的评标基准价时，该投标人的投标报价分计算公式如下： 投标报价分=60-[（某投标人的投标报价-评标基准价）÷评标基准价×100×2]。 ②当投标人投标报价低于经评审的评标基准价时，该投标人的投标报价分计算公式如下： 投标报价分=60-[（评标基准价-某投标人的投标报价）÷评标基准价×100×1]。 |
|  | 技术评审（30分） | 施工组织设计分（30分） | 1.总体概述（4分） | 优（3.1-4分）：对项目总体有深刻认识，表达清晰、完整、严谨、合理，措施先进、具体、有效、成熟；施工段划分清晰、合理，符合规范要求。 良（2.1-3分）：对项目总体有一定认识，表达较清晰、较完整，措施有效；施工段划分较清晰，符合规范要求。 中（1.1-2分）：对项目总体有认识，有一定的措施但部分不具体；施工段划分较合理，符合规范要求。 差（0.1-1分）：对项目认识不足，表达不清晰，措施不具体；施工段划分不合理。 |
|  |  |  | 2.主要施工方法（4分） | 优（3.1-4分）：各主要分部施工方法符合项目实际，有详尽的施工技术方案，工艺先进、方法科学合理、可行，能指导具体施工并确保安全； 良（2.1-3分）：各主要分部施工方法符合项目实际，有较详尽的施工技术方案，工艺较好、方法科学合理、可行，能指导具体施工并确保安全； 中（1.1-2分）：各主要分部施工方法能满足项目需求，有施工技术方案，能指导具体施工并确保安全； 差（0.1-1分）：各主要分部施工方法不能满足项目需求，没有施工技术方案，不能指导具体施工并确保安全。 |
|  |  |  | 3.施工进度计划和各阶段进度的保证措施（4分） | 优（3.1-4分）：关键线路清晰、准确、完整，计划编制合理、可行性高，关键节点的控制措施有力、合理、可行。 良（2.1-3分）：关键线路较清晰、比较准确和完整，计划编制可行性较高，关键节点的控制措施合理、可行。 中（1.1-2分）：关键线路基本准确，计划编制合理，关键节点的控制措施基本可行。 差（0.1-1分）：关键线路不准确，计划编制不合理，关键节点的控制不可行。 |
|  |  |  | 4.劳动力和材料投入计划及其保证措施（4分） | 优（3.1-4分）：投入计划与进度计划呼应，完全满足施工需要，调配投入计划合理、准确。 良（2.1-3分）：投入计划与进度计划呼应，较好满足施工需要，调配投入计划基本合理、准确。 中（1.1-2分）：投入计划与进度计划呼应，基本满足施工需要，调配投入计划基本合理。 差（0.1-1分）：投入计划与进度计划不呼应，不能满足施工需要。 |
|  |  |  | 5.关键施工技术、工艺及工程实施的重点、难点和解决方案（4分） | 优（3.1-4分）：对项目关键技术、工艺有深入的表达，对重点、难点有先进合理的施工措施并有可行的安全措施，解决方案完整、经济、安全、切实可行，措施得力。 良（2.1-3分）：对项目关键技术、工艺有深入的表达，对重点、难点有合理的建议，解决方案比较经济、安全、基本可行。 中（1.1-2分）：对项目关键技术有一定了解，对重点、难点有建议，解决方案基本可行。 差（0.1-1分）：对项目关键技术有表述，对重点、难点有建议，解决方案不可行。 |
|  |  |  | 6.质量保证与承诺（10分） | 优（7.6-10分）：针对项目实际提出先进、可行、具体的保证措施，质保期＞3年，1小时内能到达现场处理故障。 良（5.1-7.5分）：针对项目实际提出先进、可行、具体的保证措施，2年≤质保期≤3年，4小时内能到达现场处理故障。 中（2.6-5分）：质保期＜2年，具体措施可行，6小时内能到达现场处理故障。 差（0.1-2.5分）：措施不可行。 |
| 2 | 企业信誉实力评审（满分10分） |  |  | 1.投标人通过质量管理体系认证且有效的（投标文件中提供相关有效证明材料复印件），得3分。 2.业绩分（7分）：投标人自2021年来具有与本工程类别相同的工程项目业绩（投标文件中提供合同复印件原件带到开标现场备查或网上可查中标通知书）每有1个得1分，最多得7分。 |
| 综合评分（即投标人汇总得分） |  |  |  | 投标人汇总得分=该投标人的商务评审得分+技术评审得分+企业信誉实力评审得分 |

第三章  合同条款及格式

建设单位： (以下简称甲方)

施工单位：（以下简称乙方）

甲方委托乙方进行“手术室二区新增电力设施工程”的施工，为确保工程顺利进行，经双方友好协商，特定以下条款共同遵守。

一、工程概况、地点及付款方式

1.工程地点：桂林市文明路12号

2.工程概况：本工程为手术室二区新增电力设施工程，位于广西壮族自治区桂林市。

3.承包方式、金额、拨款方法：

（1）本工程合同总价暂定为人民币：￥     （大写：     ），该价格含工程施工费、供电验收、未通过供电验收的整改和移交等所有费用。

合同价格形式：本项目采用单价合同形式，合同价款采用固定单价，总价可调方式确定。

设计修改或签证增加工程项目：增加工程量以甲方认可的工程量，及经甲方认可的实际竣工图所载工程量为依据。合同中已有适用于变更工程的价格，按合同已有的价格变更合同价款；合同中只有类似于变更工程的价格，可以参照类似的价格变更合同价款；合同中没有适用或类似于变更工程的价格，由乙方提出适当的变更价格，经甲方确认后执行。

（2）施工期间乙方所使用的水电由甲方提供,结算时予以扣除。

4.工程款按如下办法支付：

（1）本合同签订10个工作日内甲方支付合同总额的20%给乙方，作为土建及安装的人工，材料款，电缆，设备的预付款，以保证工程的顺利进行；

（2）配电设备进场后甲方支付至合同总额的50%作为工程进度款，用于土建、安装及设备与材料的款项支付；本工程施工完成、送电验收合格后，支付至合同总额的80%，甲乙双方办理结算，支付至结算总额的97%；

（3）余下3%作为质保金，质保期为两年，质保期满后10个工作日内付清。

（4）乙方在甲方支付工程款前，必须向甲方提供符合税法规定的正式发票；工程款的支付形式为银行转账。

二、工程工期

本工程计划开工日期2024年  月  日，竣工日期2024年  月  日。因不可抗力及甲方原因引起的工期延误，工期顺延。

三、工程质量

1.工程质量合格。乙方必须严格按照国家现行有关标准、施工规范、设计文件及现行施工验收规范等要求进行施工，工程质量达到本合同约定的标准。乙方应服从监理、甲方的施工指令，随时接受监理、甲方及其委派人员的检查检验。

1.1适用法律法规：《中华人民共和国民法典》。

    - 1.2适用标准、规范：

      - 1.2.1《普通混凝土配合比设计技术规定（JGJ55-2011）》

      - 1.2.2《混凝土强度检验评定标准（GB50107-2010）》

      - 1.2.3《混凝土结构工程施工及规范（GB50204-2015）》

      - 1.2.4《建筑钢结构焊接规程（GB50661-2011）》

      - 1.2.5《电器装置安装工程施工及验收规程（低压电器）（GB50254-2014）》

      - 1.2.6《1kV及以下配线工程施工与验收规范（GB 50575-2010）》

      - 1.2.7《高压绝缘子瓷件技术条件（GB/T 772-2005）》

      - 1.2.8《架空送电线路施工及验收规范（Q/GDW 153-2006）》

      - 1.2.9《电气装置安装工程高压电器施工及验收规范（GB50147-2010）》

      - 1.2.10《电气装置安装工程电力变压器、油浸电抗器、互感器施工及验收规范（GB20148-2010）》

      - 1.2.11《电气装置安装工程盘、柜二次回路接线施工及验收规范（GB50171-2012）》

      - 1.2.12《电气装置安装工程电气设备交接试验标准（GB/T50832-2013）》

      - 1.2.13《电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范（GB50168-2006）》

      - 1.2.14《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范（GB50169-2016）》

      - 1.2.15《电气装置安装工程质量检验及评定规程（DL/T5161.1-17-2002）》

2.乙方提供的材料必须符合设计文件的规定要求，提供的设备、材料必须是新近出厂的材料，并附有出厂合格证明或材质检测报告及检验合格证书等，经甲方及监理工程师验收合格后方可进场安装施工，并以此甲方及监理工程师验收签认的凭证作为该设备、材料价款结算的依据。

3.乙方须做好施工原始记录，隐蔽工程记录。隐蔽工程在隐蔽前，应通知甲方进行验收，验收合格后方可进行隐蔽，如甲方接到乙方通知后超过2个工作日未组织检查，则视为验收通过；如果甲方要求对已隐蔽的内容进行检查／复查，乙方应积极配合，经检查为合格，费用由甲方负责；经检查为不合格者，乙方应返工，费用及工期延误均由乙方负责。

四、双方义务

（一）甲方义务：

1.按本协议约定支付工程款。

2.清理待建的施工现场，满足乙方进场施工条件，提供施工水电便利接口，施工水电连接由乙方负责。

- 3.按要求做好规划审批及报建手续。

- 4.提供良好施工环境，委派本工程工地代表，解决、协调施工中非乙方原因的问题。

5.参加工程验收。

（二）乙方义务：

1.严格按国家有关部门施工工艺、施工验收规程、规范和设计文件的要求及约定工期完成工程施工，对工程施工质量负责。

2.注意安全管理，严格按安全作业规范进行施工，确保人身、设备安全。承担自身原因造成的事故的损失。

3.遵守施工现场甲方有关的管理规章、制度，赔偿因违反这些规章制度给甲方造成的损失。

4.乙方所购置本工程用设备、材料必须符合国家标准，有正式出厂合格证书，对采购的材料的质量负责。

5.乙方负责工程通过桂林供电部门验收合格。

6.验收时乙方应提供竣工图纸资料包括但不限于施工管理资料、施工技术资料、施工物资资料、施工记录、施工试验记录及检测报告、施工质量验收记录、竣工验收资料等。

7.协助由甲方需要办理的相关手续，确保按时通电。

8.乙方负责办理本工程移交甲方的相关手续，所发生费用已包含在本合同其他单价内，不再另行收取。

9.遵守甲方关于现场施工管理规定。

10.竣工退场，工完场清，地表还原，乙方应按照甲方要求恢复临时占地及场地清理。

11.乙方施工安排合理不对周边建筑、管线、道路、地下设施等产生不良影响。

五、材料供应

1.本工程使用的设备及材料全部由乙方自行采购，乙方采购的设备、材料必须符合合同约定要求，同时附有质量合格证书，并通过甲方验收合格。

2.电缆及电缆套管数量，竣工结算时按实际发生计算。货到现场的电缆、电缆套管或设备数量的核算，以甲乙双方现场责任人员初步验收合格并书面签字确认为准；如验收不合格的，乙方须无条件更换，因此而发生经济损失及工期延误全部由乙方承担。现场核验书面证明，作为完工结算的依据。乙方提供的材料、设备通过初步验收的，并不排除乙方因材料、设备不符合合同约定或因质量问题应承担的责任。

3.乙方应保证对本合同供应之设备、材料具有完全处分权，且无任何抵押、质押、查封等权利瑕疵，确保甲方在使用时不会侵犯任何第三方的知识产权或其他权利，如甲方因此遭致损失的由乙方承担全部赔偿责任。

六、违约责任

1.在施工过程中，如发现施工质量问题，甲方有权责令乙方及时进行返修、整改，并达到合同约定标准，因此引起的费用增加由乙方承担，如导致工期延误，工期不顺延。

2.乙方必须在合同约定的时间（或甲方要求时间）内分别完成本各期（或组团）变配电土建、安装工程，并经甲方验收合格后，及时办理移交甲方手续。如因乙方原因造成工期延误和无法按时通电的，乙方应按2000元/天向甲方给付违约金；工期延误超过15天，甲方有权解除合同，按本合同第六、5条款约定追究乙方相应的违约责任。

3.乙方在承包范围内的工程施工过程中，应服从甲方的施工进度安排，并在甲方约定的时间内完成。不得以甲方要求赶工、加班等为由拒绝履行合同约定责任或临时起价。一旦发生此类情况则视为违约，乙方同意向甲方支付2000元/次的违约金；如该类情况出现次数累计达到三次的，甲方有权单方解除本合同，并按本合同第六、5条款追究乙方相应的违约责任。

4.乙方不得将本工程转包或者分包。如发现转包或分包，甲方有权要求乙方按暂定合同造价的10%给付违约金；且甲方有权选择单方解除本合同，并要求乙方退还全部已付款项，或选择要求乙方终止转包／分包后继续严格履行本合同。

5.除本合同另有约定外，如因乙方原因单方面终止合同或因乙方违约致使甲方依约解除合同，乙方须按合同造价的20%向甲方给付违约金。

6.本合同项下任一方违约，除应承担相应的违约责任外，还须赔偿守约方为实现合法权益而产生的诉讼费、律师费等合理费用；如守约方的实际损失（包括但不限于直接经济损失、因向第三方赔付而产生的间接经济损失等）超出违约金数额，违约方须赔付至可弥补守约方的全部实际损失为止。

# 7.由地震、火灾、战争等不可抗力因素影响无法履行或延迟履行其在本合同项下的一部分或全部的，应立即通知另一方，但该方无须承担任何责任，未遭受不可抗力影响的那部分义务仍应继续履行。

七、工程保修期

1.保修范围：乙方负责对所承建工程的施工范围所出现质量问题予以保修。

2.保修期限：从工程通过桂林供电部门验收且同时通过甲方竣工验收之日起计算，保修期       年。

3.保修期间，在保修范围和保修期限内发生质量问题的，乙方应当履行保修责任。如因乙方原因造成的质量问题，乙方在接到甲方书面通知之日起，应于24小时内派人维修。否则，甲方可委托其他专业公司维修，维修所发生的费用在应付乙方预留质保金中扣除，不足部分由乙方于甲方书面通知后3日内补足。非乙方原因造成返修的费用由甲方承担。

4.保修期满，如未出现质量缺陷，或虽出现质量缺陷，但乙方已按合同约定条款履行了保修责任，并经甲方验收合格，甲方将在乙方办理完相关结算手续之日起10个工作日内将质保金无息退还给乙方。

八、安全文明施工

1.乙方必须按照有关规定实施安全、文明施工。采取可靠安全的防护措施，依法为相关施工人员购置相关保险，加强安全、文明施工教育，确保施工安全，杜绝重大安全事故的发生。若乙方违反相关施工管理规定，给甲方和第三方造成的经济损失，其责任和因此造成的费用支出全部由乙方负责。

2.乙方保证施工安全，在施工中由于安全措施不力或乙方自身原因，而造成的一切经济损失及法律责任全部由乙方负责，甲方不承担任何责任。

3.乙方对施工现场已有的成品和半成品负有保护的责任，如因乙方原因造成其损失和损坏，因此而发生的一切经济损失及法律责任，应由乙方承担。在工程竣工未移交甲方前，乙方应负有对现场自身施工的一切设施和工程成品进行保护的责任，并承担相关的费用。

九、争议解决办法

协议实施过程中，若有违约行为并造成对方损失的，由双方商议解决；如双方无法协商一致，可依法向工程项目所在地人民法院起诉。

十、其他事宜：

1.协议未尽事宜，双方协商解决。

2.本协议壹式伍份，甲方执叁份，乙方执贰份。协议经双方盖章后生效，工程竣工并结清工程款以及保修期完结后自动失效。

3.承包人送审造价核减（增）率在超过5%以内的，由发包人支付评审费用；承包人送审造价核减（增）率超过5%的不超过10%，由承包人支付超过5%的部分评审费用；承包人送审造价核减（增）率超过10%的，由承包人支付全部评审费用。承包人在发包人出具审核结果前，需足额支付超出部分评审费方可领取结算审核报告。

- 技术标准和要求

说明： “技术标准和要求”中标注“▲”号项的条款均为实质性要求，若有任意一项负偏离，投标文件作否决投标处理。

★1.本项目采用的的材料、设备、施工须达到现行的国家标准、规范或现行的行业标准、规范。

★2.施工过程不得损坏原有建筑物件，否则由承包人负责按原样进行修复并承担由此产生的全部费用。

★3.工程所需材料报价中需注明品牌型号，施工中所涉及的手续由承包方全权负责。

- 投标文件格式

法人授权委托书（格式）

致：桂林市人民医院

我（姓名）系（供应商名称）的法定代表人（负责人），现授权委托本单位在职职工（姓名）以我方名义参加      （项目名称及项目编号）        项目的议价采购活动，并代表我方全权办理针对上述项目的具体事务和签署相关文件。

我方对被授权人的签字事项负全部责任。

授权委托代理期限：从  年  月  日起至     年  月 日止。

代理人无转委托权,特此委托。

我已在下面签字，以资证明。

供应商（公章）：

法定代表人（负责人）签字或盖章：  年  月  日

响 应 函 （格式）

1.根据你方项目编号为             （项目编号）的         （工程项目名称）项目招标文件，遵照《中华人民共和国招标投标法》等有关规定，经研究上述招标文件的投标须知、合同条款、工程建设标准和工程量清单及其他有关文件后，我方愿意以投标报价人民币（大写）                                    ,暂列金             元        (￥                                  元)，并按上述合同条款、工程建设标准和工程量清单（如有时）的条件要求承包上述工程的施工、竣工，并承担任何质量缺陷保修责任。我方保证工程质量达到           标准。

2.我方已详细审核全部招标文件，包括修改文件（如有时）及有关附件。

3.我方承认投标函附录是我方投标函的组成部分。

4.一旦我方中标，我方保证按合同书中规定的工期即签订合同之日起    日历天内完工。

5.除非另外达成协议并生效，你方的中标通知书和本投标文件将成为约束双方的合同文件的组成部分。

投标人：（盖章）

单位地址：

法定代表人或其委托代理人：（签字或盖章）

邮政编码：	    	电话：	      	传真：

开户银行名称：

开户银行账号：

开户银行地址：

开户银行电话：

日期：年  月  日

# 投标响应表

（对招标文件有关工期、质量要求、技术标准和要求、招标范围等实质性内容作出响应，格式自行拟定）。